## 封面
项目单位：有限公司 |  | 建设项目名称：太阳能发电项目
主管部门：龙岗区住房和城乡建设局 |  | 建设性质：新建
基本建设项目竣工财务决算报表
项目单位负责人：暗送秋波 |  | 项目单位财务负责人：徐静蕾
项目单位联系人及电话：
编报日期：2021年XX月XX日 |  | 决算基准日:2021年9月30日

## 01基本建设项目概况表
项目概况表(1-1)
建设项目（单项工程）名称 |  |  | 建设地址 |  |  | 基建支出 | 项 目 | 概算批准金额（万元） | 实际完成金额（万元） | 备 注
主要设计单位 |  |  | 主要施工企业 |  |  |  | 建筑安装工程 | 29938.1 | 32322.9835
占地面积（m2） | 设 计 | 实 际 | 总投资 （万元） | 设 计 | 实 际 |  | 设备、工具、器具 | 34651.89 | 32766.5768
| 67857 | 64026.5 |  | 87000 | 87000 |  | 待摊投资 | 22410.01 | 21910.4397
新增生产能力 | 能力（效益）名称 |  |  | 设计 | 实 际 |  | 其中：项目建设管理费 | 2608.74 | 2532.9161
| 垃圾日资源化处理能力 |  |  | 1500吨/日 | 1500吨/日 |  | 其他投资
建设起止时间 | 设计 |  | 自2018年9月27日至2019年11月22日 |  |  |  | 待核销基建支出
| 实际 |  | 自2018年9月29日至2019年12月31日 |  |  |  | 转出投资
概算批准部门及文号 | [6 empty] | 合计 | 87000 | 87000
完成主要工程量 | 建 设 规 模 |  |  |  |  | 垃圾日处理量（吨/日）
| 设 计 |  |  | 实 际 |  | 设 计 |  |  | 实 际
| 主厂房1座、综合楼1座 |  |  | 主厂房1座、综合楼1座 |  | 1500 |  |  | 1500
尾工工程 | 单项工程项目、内容 |  |  | 批准概算 |  | 预计未完部分投资额 （万元） |  | 已完成投资额 | 预计完成时间
| 飞灰填埋场封场工程 |  |  |  |  | 200
| ACC技改工程 |  |  |  |  | 158
| 预留员工费用及管理费用 |  |  |  |  | 120
| 其他零星工程 |  |  |  |  | 21.62
| 小 计 |  |  |  |  | 499.62

## 02财务决算表
项目竣工财务决算表(1-2)
项目 |  |  | 单位：元
资金来源 | 金额 | 资金占用 | 金额
一、基建拨款 |  | 一、基本建设支出 | 870000000
1.中央财政资金 |  | (一)交付使用资产 | 870000000
其中:一般公共预算资金 |  | 1.固定资产 | 870000000
中央基建投资 |  | 2.流动资产
财政专项资金 |  | 3.无形资产
政府性基金 |  | (二)在建工程
国有资本经营预算安排的基建项目资金 |  | 1.建筑安装工程投资
2.地方财政资金 |  | 2.设备投资
其中:一般公共预算资金 |  | 3.待摊投资
地方基建投资 |  | 4.其他投资
财政专项资金 |  | (三)待核销基建支出
政府性基金 |  | (四)转出投资
国有资本经营预算安排的基建项目资金 |  | 二、货币资金合计
二、部门自筹资金(非负债性资金) |  | 其中：银行存款
三、项目资本 | 292000000 | 财政应返还额度
1.国家资本 |  | 其中：直接支付
2.法人资本 | 292000000 | 授权支付
3.个人资本 |  | 现金
4.外商资本 |  | 有价证券
四、项目资本公积 |  | 三、预付及应收款合计
五、基建借款 | 507040153.36 | 1.预付备料款
其中：企业债券资金 |  | 2.预付工程款
六、待冲基建支出 |  | 3.预付设备款
七、应付款合计 | 70959846.64 | 4.应收票据
1.应付工程款 | 17507453.5 | 5.其他应收款
2.应付设备款 | 25820506.6 | 四、固定资产合计
3.应付票据 |  | 固定资产原价
4.应付工资及福利费 |  | 减：累计折旧
5.其他应付款 | 27631886.54 | 固定资产净值
八、未交款合计 |  | 固定资产清理
1.未交税金 |  | 待处理固定资产损失
2.未交结余财政资金
3.未交基建收入
4.其他未交款
合 计 | 870000000 | 合 计 | 870000000
补充资料：基建借款期末余额： | 507040153.36
基建结余资金：

## 03资金情况明细表
资金情况明细表(1-3)
项目名称： |  |  | 单位：元
资金来源类别 | 合 计 |  | 备注
| 预算下达或概算批准金额 | 实际到位金额 | 需备注预算下达文号
一、财政资金拨款
1.中央财政资金
其中：一般公共预算资金
中央基建投资
财政专项资金
政府性基金
国有资本经营预算安排的基建项目资金
政府统借统还非负债性资金
2.地方财政资金
其中：一般公共预算资金
地方基建投资
财政专项资金
政府性基金
国有资本经营预算安排的基建项目资金
行政事业性收费
政府统借统还非负债性资金
二、项目资本金 | 261002100 | 292000000 | 肇发改核准〔2018〕2号
其中：国家资本
三、银行贷款 | 608997900 | 507040153.36 | 肇发改核准〔2018〕2号
四、企业债券资金
五、自筹资金 |  | 7903046.64
六、其他资金
合 计 | 870000000 | 806943200
补充资料：项目缺口资金：

## 04交付使用资产总表
交付使用资产总表(1-4)
项目名称: | [7 empty] | 单位：元
序号 | 单项工程名称 | 总计 | 固定资产 |  |  |  | 流动资产 | 无形资产
|  |  | 合计 | 建筑物及构筑物 | 设备 | 其他（待摊费用）
1 | A项目 | 870000000 | 870000000 | 323229835.44 | 327665767.82 | 219104396.74
| 合计 | 870000000 | 870000000 | 323229835.44 | 327665767.82 | 219104396.74
| 交付单位： |  | 负责人： |  | 接收单位： |  |  | 负责人：
| 盖章： | 年 月 日 |  |  | 盖章： |  |  | 年 月 日

## 05交付使用资产明细表 1
交付使用资产明细表(1-5)
| 项目名称： | [12 empty] | 单位:元
序号 | 单项工程名称 | 固定资产 | [9 empty] | 流动资产 |  | 无形资产
|  | 建筑工程 |  |  |  | 设备 工具 器具 家具 | [5 empty] | 名称 | 金额 | 名称 | 金额
|  | 结构 | 面积 | 金额 | 其中:分摊待摊投资 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 金额 | 其中:设备安装费 | 其中:分摊待摊投资
一 | 房屋构筑物
（一） | 场平及地基处理 |  |  | 21677066.233 | 5771186.953
1 | 场地平整工程 | 大型土石方工程 |  | 20806512.6799 | 5539415.3999
2 | 淤泥清理工程 |  |  | 870553.5531 | 231771.5531
（二） | 厂房及附属建筑物 |  |  | 260713881.3782 | 69411078.7182
1 | 消防水泵房 |  | 219.6 | 4226842.8704 | 1125332.1904
2 | 生产水池 |  | 240 | 1215010.1057 | 323477.8357
3 | 消防水池 |  | 300 | 1382479.2786 | 368063.9386
4 | 门卫室 |  | 50.85 | 357791.7156 | 95256.5656
5 | 地磅房 |  | 43.2 | 523802.3567 | 139454.3567
6 | 员工餐厅 |  | 370.38 | 1514298.8923 | 403158.8923
7 | 综合楼 |  | 2495.56 | 10657079.8675 | 2837284.3275
8 | 渗滤液处理站 |  | 3252.12 | 18731452.7746 | 4986962.4746
9 | 主厂房 | 框架结构 | 27392 | 124945137.3618 | 33264729.5918
10 | 卸料平台 |  |  | 29982338.526 | 7982338.526
11 | 垃圾贮坑 |  |  | 47699174.9277 | 12699174.9277
12 | 飞灰固化车间 |  | 555 | 3359341.0969 | 894373.1269
13 | 生产水泵房 |  | 484 | 8659647.8754 | 2305498.6454
14 | 冷却塔 |  | 872.1 | 7459483.729 | 1985973.319
（三） | 电力接入系统 |  |  | 20692412.1105 | 5509037.8705
1 | 接入系统方案 |  |  | 354336.728 | 94336.728
2 | 110KV送出工程 |  |  | 18009164.2023 | 4794664.2023
3 | 供水配电施工 |  |  | 953983.4986 | 253983.4986
4 | 10KV备用电源施工 |  |  | 66607.4549 | 17733.2149
5 | 电力接入系统设计 |  |  | 1063010.1841 | 283010.1841
6 | 电力接入系统监理 |  |  | 245310.0425 | 65310.0425
（四） | 红线外供排水管线 |  |  | 22290988.0038 | 5934634.2238
1 | 供水管网安装工程设计合同 |  |  | 449735.0779 | 119735.0779
2 | 供水管网施工 |  |  | 21762324.4197 | 5793885.6397
3 | 明确公路路产施工期间责任问题 |  |  | 78928.5062 | 21013.5062
（五） | 附属工程 |  |  | 94815238.2581 | 20129347.0181
1 | 边坡支护工程 | 大型土石方工程 |  | 57467375.846 | 15299808.846
2 | 烟囱塔钟施工 |  |  | 2007218.0775 | 534391.0775
3 | 厂区燃气接入工程施工 |  |  | 451580.3545 | 120226.3545
4 | 厂区燃气接入设计 |  |  | 23849.5875 | 6349.5875
5 | 围墙 |  |  | 365922.1762 | 97421.1762
6 | 水库加固及排水工程 |  |  | 9756838.4433 | 2597608.8333
7 | 环氧地坪 |  |  | 3548059.5163 | 944616.5163
8 | 甲供门 |  |  | 1793435.8268 | 477474.8268
9 | 垃圾仓、卸料大厅及道路画线 |  |  | 193249.8001 | 51449.8001
10 | 飞灰暂存库 |  |  | 913872.36 | 0
11 | 炉渣厂 |  |  | 14596736.27 | 0
12 | 飞灰应急填埋区 |  |  | 3697100 | 0
（六） | 绿化工程 |  |  | 9056757.1486 | 2411222.9086
1 | 边坡绿化工程 | 园林绿化 |  | 377504.8987 | 100504.8987
2 | 厂内园林绿化工程 | 园林绿化 |  | 8679252.2499 | 2310718.0099
（七） | 装修工程 |  |  | 4292925.7435 | 1142925.7435
1 | 精装修设计 | 精装修建筑工程 |  | 218053.3711 | 58053.3711
2 | VI展示 |  |  | 4074872.3724 | 1084872.3724
小计 | 房屋构筑物 |  |  | 433539268.8757 | 110309433.4357
| 交付单位： |  | 负责人： |  |  |  | 接收单位： | [5 empty] | 负责人：
| 盖章： |  | 年 月 日 |  |  |  | 盖章： | [5 empty] | 年 月 日
870000000

## 05交付使用资产明细表2
交付使用资产明细表(1-5)
| 项目名称： | [12 empty] | 单位:元
序号 | 单项工程名称 | 固定资产 | [9 empty] | 流动资产 |  | 无形资产
|  | 建筑工程 |  |  |  | 设备 工具 器具 家具 | [5 empty] | 名称 | 金额 | 名称 | 金额
|  | 结构 | 面积 | 金额 | 其中:分摊待摊 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 金额 | 其中:设备安装费 | 其中:分摊待摊投资
二 | 需安装机械设备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
（一） | 热力系统 | [7 empty] | 231834555.3855 | 23595363.9571 | 58122037.2484
1 | 炉排炉成套设备 |  |  |  |  | 焚烧炉成套设备 | 750d/t | 2 | 74600744.7234 | 1697979.4848 | 18702765.2386
2 | 汽轮发电机组设备 |  |  |  |  | 汽轮机发电机 | N40-6.2/445 | 1 | 23937004.1176 | 3713468.1424 | 6001121.9752
3 | 工业锅炉设备 |  |  |  |  | 蒸汽锅炉 | UG-750-81/6.4/450-W | 2 | 77707930.6603 | 16061441.9739 | 19481751.6863
4 | 节能型多级清水离心泵（锅炉给水泵） |  |  |  |  | 节能型多级清水离心泵 | MC 100-300/7 | 2 | 2266626.2919 | 339595.897 | 568254.1049
5 | 泵与电机 |  |  |  |  | 泵与电机 | 循环水泵KQSN900-M20SJ/665、工业水泵KQW200/400-7 5/4 (Z)-VI、定排井排污泵50YW25-25、凝结水泵200N110DA、生产清水泵KQW100/315- 11/4-VI、渗滤液泵WQB35-50-15、疏水泵4N6G、初期雨水排水泵50WQ/E263-7 .6-Y、凝泵坑排污泵50WQ/E25 6-0.75-Y、电缆沟、泵房潜水排水泵50WE242- 1.5-Y、电梯井排水泵65WQ/E25 1-3-Y。 | 29 | 2436381.3283 | 297146.4098 | 610812.5084
6 | 水环真空泵 |  |  |  |  | 水环真空泵 | 2BWr-252-06K4 | 2 | 704486.2023 | 212247.4356 | 176618.0767
7 | 节能型离心通风机 |  |  |  |  | 风机 | 一次风机(1#-2#) QALG-2-8D (3#-4#) Y5-54-8.5D (5#) QALG-2-7.5D 二次风机 QAG-6-14.5D 引风机 Y5-54-24.5D | 24 | 2709824.7495 | 424494.8712 | 679366.0883
8 | 激波吹灰设备 |  |  |  |  | 余热锅炉激波吹灰系统 | 空气断路器（框架式） M-PACT系列（4000A及以下） G系列 （4000A以上） 自动转换开关 / 塑充断路器 FON 交流接触器 CL/CK 热継电器 RT 中间継电器 RL4R 双电源开关 WTS 电压电流表 GW-AI/AV 多功能表 GW-AY3 电压互窸器 JDG4 电流互感器 BH-0.66 马达保护器 UNT-MMI-B-M 浪涌保护器 ASP系列 测温装置 / 微型断路器 G□系列 中间继电器 RL4R 二次插头 标准配置 铜掉 M2导电铜 导线 BVR系列 | 2 | 815432.9628 |  | 204432.9628
9 | 蒸汽锅炉受热面堆焊设备 | [5 empty] | 146T21-1-0 M6T21-2-0 146T21-3-0 146T21-4-0 146T21-5-0 146T21-6-0 146T21-7-0 146T22-2-0 146T22-3-0 146T22-4-0 146T22-12-0 146T22-13-0 146T22-14-0 146T22-15-0 146T22-16-0 146T22-17-0 146T231-1-0 |  | 34047996.3127 |  | 8535996.3127
10 | 除氧器及压力容器设备 |  |  |  |  | 中压旋膜式除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器 | 中压旋膜式 | 1 | 1054050.3631 | 424494.8712 | 264255.4919
11 | 减温减压器设备 |  |  |  |  | 旁路及辅助减温减压器 | WY30-6.4/450-1.45/270-9/130 WY110-6. 4/450-0. 6/160-9/130 | 2 | 780993.7605 | 424494.8712 | 195798.8893
12 | 移动式滤油机设备 |  |  |  |  | 真空、板式滤油机 | TY-150 LY-150 | 2 | 73402.3125 |  | 18402.3125
13 | 渣仓除尘、垃圾仓除臭、飞灰固化间除氨设备 |  |  |  |  | 渣仓除尘设备、垃圾仓除臭、飞灰固化间除氨设备 | 除尘器DGS-B、除臭装置SYWFK-90、除尘装置2400*4680 | 1 | 2372896.5759 |  | 594896.5759
14 | 耐火保温材料 |  |  |  |  | 耐火保温材料 | 耐火保温材料包括耐火砖、耐火耐磨浇注料、耐火浇注料、保温浇注料、保温棉及其它相关辅件 |  | 8006590.7917 |  | 2007290.7917
15 | 引桥门 | [7 empty] | 320194.2331 |  | 80274.2331
（二） | 垃圾前置系统 | [7 empty] | 1297467.564 | 0 | 325281.354
1 | 卸料门 |  |  |  |  | 卸料门 | 7500x3800 | 6 | 624034.7113 |  | 156448.5013
2 | 称重系统设备 |  |  |  |  | 称重设备 | VTS555080-3418A/030GTL/78JV/050 | 2 | 673432.8528 |  | 168832.8528
（三） | 烟气处理系统 | [7 empty] | 68058432.52 | 11885856.3936 | 17062576.1264
1 | 烟气净化系统成套设备 |  |  |  |  | 烟气净化系统成套设备 | 烟气净化系统成套设备 | 2 | 68058432.52 | 11885856.3936 | 17062576.1264
（四） | 灰渣处理系统 | [7 empty] | 2645081.1473 | 424494.8712 | 663134.5561
1 | 灰渣输送设备 |  |  |  |  | 焚烧炉排下水封湿式刮板输灰机 | GZS750 | 4 | 2645081.1473 | 424494.8712 | 663134.5561
[6 empty] | 二三烟道水冷螺旋输灰机设备 | LH300 | 4
[6 empty] | 二三烟道干式螺旋输灰机设备 | LS300 | 4
[6 empty] | 水平烟道干式刮板机 | BG310 | 4
（五） | 化水系统 | [7 empty] | 7083529.0991 | 0 | 1775874.7891
1 | 汽水取样设备 |  |  |  |  | 汽水取样装置、磷酸加药 | SQY-50C | 2 | 615584.2367 |  | 154329.9267
2 | 化学除盐水设备 |  |  |  |  | 除盐水处理装置 | 20m3/h | 1 | 3380243.2213 |  | 847443.2213
3 | 无阀滤池设备 |  |  |  |  | 无阀滤池设备 | 100m3/h | 1 | 205259.5576 |  | 51459.5576
4 | 生产废水处理系统设备 |  |  |  |  | 生产废水处理系统设备 | 20t/h | 1 | 1482059.4193 |  | 371559.4193
5 | 化验室设备 |  |  |  |  | 实验室设备成套 | 台式浊度仪表 HK-288 钠度计 HK-51 电导率仪 HK-307 台式pH计 HK-3C 便携式pH计 F2-Standard 硅酸根分析仪 HK-218 磷酸根分析仪 HK-208 便携式余氯、总 氯浓度比色计 HI96711 电子精密天平 BSA224S 分析天平 BSA822 箱形高温炉 SX2-4-10 电热干燥箱 DHG-9075A,万用电炉（封闭 型） 单联,1KW DK-98-11 万用电炉（封闭 型） 双联,2KW 玛瑙研钵 内径120mm 定量移液器 0.1-lml l-5ml 磁力加热搅拌器 79-1 比重计 0.8〜0.9、0.9〜1.0、 1.0〜1.1、1.1〜1.2、 1.2〜1.3、1.3〜1.4 气压羨 指针式,计算器 太阳能 超纯水仪 HK-5801P20 冰箱 BCD-216 数显游标卡尺 0-150mm 温湿度表 便携式溶解氧分 析仪 HK-258 便携式浊度仪 WZB-170 便携式电导仪 HK-2301D 办公电脑、附打印 机 藏尔台式机Vostro 3470-R1328R,佳能多 功能打印机MF4752,振筛器 XSBP-A 200MM*50 密封式制样粉碎 机 HTZF-1A 石灰细度 负压筛析仪 FYS-150B 粉末取样器 1.5m不锈钢,电热干燥箱 DHG-9075A 电子精密天平 BSA224S 翻转震荡仪 DRF-W12 酸度计 HK-3C 磁力加热搅拌器 79-1 微波消解仪（含 消解嵯） MDS-6G 隔膜真空泵 SHB-IDG 配套吸瓶 2L 原子荧光光度计 Af=S-200T,紫外可见分光光 度计 723C 电感耦合等离子 原子发射光谱仪 (ICP-AES) ICP-2060T 鼓风干燥箱 DHG-9075A 高速多功能粉碎 机 TQ-500T 除湿机 YDA-858E COD消解器 HCA-102, 8 孔 | 1 | 1400382.6643 |  | 351082.6643
（六） | 供水系统 | [7 empty] | 1950108.4644 | 0 | 488901.5644
1 | 冷却塔设备 |  |  |  |  | 逆流式机力通风浄却塔 | 玻璃钢轴流风机 L92 变频风机185W 玻璃钢风筒 FS-92 收水系统 SJ 淋水填料系统及支撑IC-A 配水系统 UPVC 风机安全监控仪 KR-939SB3 避雷装置 不锈钢 玻璃钢构件 FRP 钢构件 Q235 塔内检修走道、护栏 SS304+FRP | 3 | 1950108.4644 |  | 488901.5644
（七） | 电气系统 | [7 empty] | 46906217.6248 | 16719533.5917 | 11759614.1931
1 | 主变压器 |  |  |  |  | 变压器设备 | SFZ11-63000/110 | 1 | 8087769.6742 | 3733885.5665 | 2027642.7277
2 | 干式变压器 |  |  |  |  | lOkV高效干式变压器 | 三相双线圈桐绕組环氧树脂浇注绝缘高效干式配电变压器SCB13-2500/10.5 | 1 | 4119307.6275 | 2588305.8476 | 1032730.2199
3 | 高压变频器 |  |  |  |  | 高压变频器 | SBH-100-900 、SBH-100-710、SBH-100-500 | 1 | 1535981.8561 | 254696.9227 | 385078.0334
4 | 低压变频器 |  |  |  |  | 低压变频器 | 丹佛斯FC360H、丹佛斯FC302 | 1 | 1553632.239 | 297146.4098 | 389503.0692
5 | 110kVGIS开关组合设备 |  |  |  |  | 110kVGIS开关组合设备 | 断路器 SSCB02 断路器操作机构 弹簧机构 隔离开关 SSDES02 隔离开关操作机构 电动并可手动 接地开关 SSES02 接地开关操作机构 电动并可手动 | 1 | 4319916.0614 | 1527625.103 | 1083023.7184
6 | 直流系统UPS电池设备 |  |  |  |  | 直流系统UPS电池设备 | 直流系统UPS电池设备 | 1 | 1380824.797 | 382045.3841 | 346179.413
7 | 限流电抗器 |  |  |  |  | 零损耗深度限流装置 | 零损耗深度限流装置 | 1 | 1437477.352 | 424494.8712 | 360382.4808
8 | 10KV高压开关柜 |  |  |  |  | 10KV配电室内开关柜 | KYN28-12、XGN2-12 | 30 | 7377203.0237 | 2843002.7703 | 1849500.2534
9 | 继电保护设备 |  |  |  |  | 继电保护器 | 220V, 1A,双卷，使 用61850协议 | 1 | 2785943.1935 | 509393.8454 | 698449.348
10 | 低压开关柜 |  |  |  |  | 低压开关柜 | 空气断路器（框架式） M-PACT系列（4000A及以下） G系列 （4000A以上） 自动转换开关 / 塑充断路器 FDN 交流接触基 CL/CK 热缝电器 RT 中间继电器 RL4R 双电源开关 WTS 电压电流表 GW-AI/AV 多功能表 GW-AY3 电压互感器 JDG4 电流互感器 BH-0.66 马达保护器 UNT-MMI-B-M 浪浦保护器 ASP系列 | 1 | 8336236.2326 | 2927901.7446 | 2089934.4881
11 | 火山岩无机矿物质全浇注母线设备 |  |  |  |  | 火山岩无机矿物质全浇注母线设备 | 三相一体火山岩无机矿 物质全浇注炎自浄式 |  | 3120255.9934 | 594292.8197 | 782263.1737
12 | 二次安防及配套通信设备 |  |  |  |  | llOkV接入系统二次安防及配套通信设备 | (IOSN2500)SM4 | 1 | 2851669.5744 | 636742.3068 | 714927.2676
（八） | 热工控制系统 | [7 empty] | 15817109.4576 | 2971464.0984 | 3965425.3592
1 | 烟气监测系统 |  |  |  |  | 烟气连续监测仪设备 | MBGAS-3000/LSS2004/PT-1/GSM-10 | 2 | 2660732.4005 |  | 667058.4005
2 | 会议室大屏 |  |  |  |  | 会议室大屏 |  | 1 | 910583.7132 |  | 228287.7132
3 | MIS系统 |  |  |  |  | MIS系统 |  |  | 297946.6595 |  | 74696.6595
4 | 工业电视及大屏幕系统设备 |  |  |  |  | 大屏幕 |  | 1 | 1198859.9517 |  | 300559.9517
5 | 生产过程数据采集系统设备 |  |  |  |  | DELL机架服务器 | PowerEdge R540 , 2*3104,2*16G 内存，2*600G硬盘，4*1GB网络接口,双电源 | 1 | 409718.3627 |  | 102718.3627
6 | 态势感知设备 |  |  |  |  | 态势感知设备 |  | 1 | 266917.5001 |  | 66917.5001
7 | DCS分散控制系统 |  |  |  |  | DCS分散控制系统 | 工程師站 工控机i7处理器 /8G/1T/DVDRW/KB/1 网口 历史数据站 工控机i7处理器 /8G/1T/DVDRW/KB/1 网口 SIS接口站 工控机i7处理器 /8G/1T/DVDRW/KB/1 网口 值长站 工控机i7处理器 /8G/1T/DVDRW/KB/1 网口 操作员站 工控机i7处理器 /8G/1T/DVDRW/KB/1 网口 网卡 Dlink520TX 液晶显示器 23" | 1 | 1136527.8706 | 424494.8712 | 284932.9994
8 | 仪表成套设备 |  |  |  |  | 仪表成套设备 | IZP-231, Pt 100, Lxl=300xl50, M27x2,06Crl8NillTi 套管 W2P-231, Pt 100. Lxl =500x450, M27x2, 06Crl8NillTi 套管 fZP-231, Pt 100, Lx 1=500x450, M27x2. 06Crl8NillTi 套管 W2P-231,分度号:Pt 100, Lx 1=300x150 WZP-231,分度号:Pt 100, Lx I =300x150 WZP-231,分度号:Pt 100, Lx I =300x150 WZP-23L 分度号:Pt 100, Lxl =300x150 WZP-231,分度号:Pt 100, Lx 1=300x150 W7P-431,分度号:Pt 100. Lx I =850x700 WZP-431,分度号:Pt 100, Lx I =850x700 WZP-531,分度号:PtlOO, Lx"300x150 WZP-531,分度号:Pt 100, Lx 1=300x150 W2P-531,分度号:Pt 100, Lx I =300x150 WZP-531,分度号:Pt 100, Lx 1=300x150 WZP-531,分度号:Pt 100,Lx 1=300x150 W2P-531,分度号:Pt 100, Lx 1=300x150 WZP-23I,分度号:PtlOO, Ld=350x200.WZP-231,分度号:PtlOO, Ud・300xl60 WZP-231.分度号:PtlQO,l.xlu300xl50 WZP-231.分度号:PUOO, Lx2300x150 WZP-231.分度号:PUOO, Lxl・300xl50 分度号:K. La 卩300x 150 RN-63L,分度号:K.UI =300xISO IRN~63L 分度号:K,Ld =300x150 WRN-63I,分度号:K, bd=300xl折 TRN~63I,分度号:K,Lx¦-300xl 羸' WRN-631,分度号：K, Lx】 =300x1 稣 WRN-631,分度号:K. Lxl =300x150 曾 RN-631.分度号:K, Lx 1-300x150 WRN~631.分度号:K・ Lx「350x200 IRN-631.分度号:丄 L> I'350x200 WN-631.分度号M続入深度：60RN-631.分度号:K.插入快度：60^Tft«：tt»S WRN-631,分度号:虬插入深度：60i®,工作«:»»型 WRN-631,分度号:K,描入深度.60mm.工作端:绝缘型 RN-631.分度号:K,插入深度，60mm. T作端:绝缘型 | 1 | 8935822.9993 | 2546969.2272 | 2240253.7721
（九） | 生产辅助系统 | [7 empty] | 22246557.9748 | 4244948.712 | 5577319.0028
1 | 空气压缩机 |  |  |  |  | 螺杆式空压机（工频） | LS160H IC SULL VSD/LS250H IC SULL | 3 | 6838934.2442 | 3820453.8408 | 1714553.6834
2 | 垃圾吊、灰渣吊、汽机吊 |  |  |  |  | 电动双梁抓斗桥式起重机 | 电动双梁抓斗桥式起重机QZZY10t-5. Sm-A8-4m、3QD50/10t-20m-A3-20/20m | 4 | 9320195.3604 |  | 2336617.7704
3 | 空调及热水器 |  |  |  |  | 空调和热水系统设备 | KFR-26GW,KFR-35GW,KFR-50LW,KFR-72LW,KFR-120LW,KFR-50LW,KF-120LW,KFR-23CT,GMV-730I/A,GMV-900I/A,GMV-S04I/A,GMV-300W/A,GMV-200WL/B,GMV-1300WM/B,GMV-NDR100PL/A,GMV-NR140T/A, EKDB125B1, EKDB250BL,GMV-NDR50TD/A,GMV-NR71T/A,GMV-NR80T/A，GMV-NR10OT/A, GMV-MJR140PL/A, GMV-NDR160PHS/B,GMV-NDR45TD/A, | 1 | 3599684.0389 |  | 902458.0889
4 | 风机电动执行机构 | [7 empty] | 39984.2415 |  | 10024.2415
5 | 电梯设备 |  |  |  |  | 无机房乘客电梯 | GEN2-1600-1.5-4/4/4-DT1 GEN2-800-1.5-3/3/3-DT2 | 2 | 840122.8316 |  | 210622.8316
6 | 中控室操作台 | [7 empty] | 292675.0389 |  | 73375.0389
7 | 全厂起重电葫芦设备 |  |  |  |  | 全厂起重电葫芦设备 | 电动单梁悬挂起重机LX5t-6m、 手拉葫芦lt-16m、防爆电动葫芦 BCD5t-14m、 BCD5t-30m、电动葫芦 CD2t-47m、 CD2t-10m、 CD2t-6m、 CD10t-8m 、手动葫芦5t-7m 、电动单梁悬挂起重机LX6t-6.5m | 12 | 1314962.2194 | 424494.8712 | 329667.3482
（十） | 渗滤液处理系统 | [7 empty] | 32593929.0067 | 2122474.356 | 8171454.6507
1 | 渗滤液处理系统成套设备 |  |  |  |  | 渗滤液处理系统成套设备 | 500d/t | 1 | 32593929.0067 | 2122474.356 | 8171454.6507
（十一） | 沼气入炉系统 | [7 empty] | 3523444.4601 | 0 | 883344.4601
1 | 沼气入炉系统成套设备 |  |  |  |  | 沼气入炉系统成套设备 |  | 2 | 3523444.4601 |  | 883344.4601
小计 | 需安装机械设备 | [7 empty] | 433956432.7043 | 61964135.98 | 108794963.3043
三 | 无需安装设备 | — | — | — | — | [8 empty] | — | —
1 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
2 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
3 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
4 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
5 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
6 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
7 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
8 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
9 | 笔记本 |  |  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 5700
10 | 京瓷复印机 |  |  |  |  | 京瓷复印机 |  | 1 | 13000
11 | 联想台式电脑 |  |  |  |  | 联想台式电脑 |  | 1 | 3800
12 | 联想台式电脑 |  |  |  |  | 联想台式电脑 |  | 1 | 3800
13 | 针式打印机 |  |  |  |  | 针式打印机 |  | 1 | 2350
14 | 装订机 |  |  |  |  | 装订机 |  | 1 | 8200
15 | 组合电脑台 |  |  |  |  | 组合电脑台 |  | 1 | 2600
16 | 佳能单反相机 |  |  |  |  | 佳能单反相机 |  | 1 | 16500
17 | 京瓷彩色复合机 |  |  |  |  | 京瓷彩色复合机 |  | 1 | 36300
18 | 300像素红外网络高清球机 |  |  |  |  | 300像素红外网络高清球机 |  | 1 | 3500
19 | 300像素红外网络高清球机 |  |  |  |  | 300像素红外网络高清球机 |  | 1 | 3500
20 | 300像素红外网络高清球机 |  |  |  |  | 300像素红外网络高清球机 |  | 1 | 3500
21 | 高清网络录像机NVR |  |  |  |  | 高清网络录像机NVR |  | 1 | 3900
22 | 大疆无人机 |  |  |  |  | 大疆无人机 |  | 1 | 19500
23 | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  |  |  |  | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  | 1 | 5699.99
24 | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  |  |  |  | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  | 1 | 5699.99
25 | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  |  |  |  | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  | 1 | 5699.99
26 | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  |  |  |  | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  | 1 | 5699.99
27 | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  |  |  |  | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  | 1 | 5699.99
28 | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  |  |  |  | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  | 1 | 5699.99
29 | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  |  |  |  | ThinkPad S2 笔记本电脑 |  | 1 | 5700.06
30 | 京瓷M2540dn黑白激光一体机 |  |  |  |  | 京瓷M2540dn黑白激光一体机 |  | 1 | 4790
31 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
32 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
33 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
34 | 班台 |  |  |  |  | 班台 |  | 12 | 25717
35 | 文件柜 |  |  |  |  | 文件柜 |  | 1 | 4264
36 | 沙发 |  |  |  |  | 沙发 |  | 6 | 13305
37 | LED显示屏系统 |  |  |  |  | LED显示屏系统 |  | 1 | 25700
38 | 会议系统 |  |  |  |  | 会议系统 |  | 1 | 21300
39 | 格力品悦 KFR-26GW/(26592)NhAa-3 |  |  |  |  | 格力品悦 KFR-26GW/(26592)NhAa-3 |  | 18 | 43650
40 | 格力品悦 KFR-35GW/（35592）Aa-3 |  |  |  |  | 格力品悦 KFR-35GW/（35592）Aa-3 |  | 2 | 5500
41 | 格力柜机T爽 KFR-120LW/（12532S）NhAa-3 |  |  |  |  | 格力柜机T爽 KFR-120LW/（12532S）NhAa-3 |  | 5 | 46150
42 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
43 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
44 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
45 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
46 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
47 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
48 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
49 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
50 | 联想扬天V110笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想扬天V110笔记本电脑 |  | 1 | 4100
51 | 小米空气净化器 |  |  |  |  | 小米空气净化器 |  | 4 | 6796
52 | 惠普战66台式电脑 |  |  |  |  | 惠普战66台式电脑 |  | 1 | 6699
53 | 视频会议设备 |  |  |  |  | 视频会议设备 |  | 1 | 83200
54 | 全智能电动伸缩门 |  |  |  |  | 全智能电动伸缩门 |  | 2 | 31040
55 | 小米55寸电视机 |  |  |  |  | 小米55寸电视机 |  | 1 | 3270
56 | 台式组装电脑 |  |  |  |  | 台式组装电脑 |  | 1 | 3935
57 | 数据采集仪 |  |  |  |  | 数据采集仪 |  | 3 | 60000
58 | 文件柜 |  |  |  |  | 文件柜 |  | 52 | 31148
59 | 台球桌 |  |  |  |  | 台球桌 |  | 1 | 4773.6
60 | 椭圆机 |  |  |  |  | 椭圆机 |  | 1 | 4998
61 | 健身室内自行车 |  |  |  |  | 健身室内自行车 |  | 2 | 5960
62 | 健身划船机 |  |  |  |  | 健身划船机 |  | 1 | 2999
63 | 三人站综合训练器 |  |  |  |  | 三人站综合训练器 |  | 1 | 3699
64 | 汉臣跑步机 |  |  |  |  | 汉臣跑步机 |  | 2 | 9960
65 | 惠普激光打印机 |  |  |  |  | 惠普激光打印机 |  | 1 | 2847
66 | 佳能彩色打印机 LBP663Cdw |  |  |  |  | 佳能彩色打印机 LBP663Cdw |  | 2 | 8198
67 | 组装台式电脑 |  |  |  |  | 组装台式电脑 |  | 2 | 7870
68 | 黑色商务牛皮沙发3+1+1 |  |  |  |  | 黑色商务牛皮沙发3+1+1 |  | 1 | 4169
69 | 小米98英寸电视机 |  |  |  |  | 小米98英寸电视机 |  | 1 | 19999
70 | 道顿装订机 |  |  |  |  | 道顿装订机 |  | 1 | 3000
71 | 扫地机 |  |  |  |  | 扫地机 |  | 1 | 25600
72 | 电动升降平台车 |  |  |  |  | 电动升降平台车 |  | 1 | 34444
73 | 台式联想电脑 |  |  |  |  | 台式联想电脑 |  | 2 | 7700
74 | 戴尔燃7000笔记本电脑 |  |  |  |  | 戴尔燃7000笔记本电脑 |  | 1 | 5999
75 | 戴尔燃7000笔记本电脑 |  |  |  |  | 戴尔燃7000笔记本电脑 |  | 1 | 5979
76 | 联想电脑一套 |  |  |  |  | 联想电脑一套 |  | 1 | 3600
77 | 联想电脑一套 |  |  |  |  | 联想电脑一套 |  | 1 | 3600
78 | 联想台式电脑 |  |  |  |  | 联想台式电脑 |  | 1 | 4260
79 | 联想台式电脑 |  |  |  |  | 联想台式电脑 |  | 1 | 4260
80 | 联想笔记本电脑 |  |  |  |  | 联想笔记本电脑 |  | 1 | 3960
81 | 音频电话 |  |  |  |  | 音频电话 |  | 1 | 5700
82 | 格式空调 |  |  |  |  | 格式空调 |  | 1 | 2350
83 | 彩色打印机I360 |  |  |  |  | 彩色打印机I360 |  | 1 | 1150
84 | 视屏监控系统 |  |  |  |  | 视屏监控系统 |  | 1 | 7465
85 | 爱普生投影仪 |  |  |  |  | 爱普生投影仪 |  | 1 | 3840
86 | 创维65寸彩电 |  |  |  |  | 创维65寸彩电 |  | 1 | 7880
87 | 施乐S2011双面复印机 |  |  |  |  | 施乐S2011双面复印机 |  | 1 | 6900
88 | 爱普生L360 |  |  |  |  | 爱普生L360 |  | 1 | 1150
89 | 卡座网椅 |  |  |  |  | 卡座网椅 |  | 70 | 18550
90 | 钢制文件柜 |  |  |  |  | 钢制文件柜 |  | 16 | 8960
91 | 钢化玻璃茶几 |  |  |  |  | 钢化玻璃茶几 |  | 1 | 450
92 | 茶水柜 |  |  |  |  | 茶水柜 |  | 1 | 1000
93 | 会议台 |  |  |  |  | 会议台 |  | 2 | 1830
94 | 玻璃钢餐台椅 |  |  |  |  | 玻璃钢餐台椅 |  | 15 | 15000
95 | 办公桌 |  |  |  |  | 办公桌 |  | 15 | 9750
96 | 大会议室台 |  |  |  |  | 大会议室台 |  | 1 | 3600
97 | 等待椅沙发 |  |  |  |  | 等待椅沙发 |  | 1 | 2000
98 | 沙发 |  |  |  |  | 沙发 |  | 1 | 2600
99 | 长茶几 |  |  |  |  | 长茶几 |  | 1 | 400
100 | 沙发 |  |  |  |  | 沙发 |  | 1 | 2600
101 | 玻璃茶几 |  |  |  |  | 玻璃茶几 |  | 2 | 1200
102 | 铝茶水茶 |  |  |  |  | 铝茶水茶 |  | 1 | 280
103 | 木茶水柜 |  |  |  |  | 木茶水柜 |  | 1 | 800
104 | 2.4米会议台 |  |  |  |  | 2.4米会议台 |  | 3 | 4200
105 | 格力变频品悦1.5匹单冷空调 |  |  |  |  | 格力变频品悦1.5匹单冷空调 |  | 1 | 2950
106 | 办公台 |  |  |  |  | 办公台 |  | 12 | 4800
107 | 格力三匹悦雅 |  |  |  |  | 格力三匹悦雅 |  | 1 | 5600
108 | 爱普生打印机（380喷墨） |  |  |  |  | 爱普生打印机（380喷墨） |  | 1 | 1100
109 | 爱普生打印机（380喷墨） |  |  |  |  | 爱普生打印机（380喷墨） |  | 1 | 1100
110 | 爱普生打印机（380喷墨） |  |  |  |  | 爱普生打印机（380喷墨） |  | 1 | 1100
111 | 爱普生打印机（380喷墨） |  |  |  |  | 爱普生打印机（380喷墨） |  | 1 | 1100
112 | ACC E952SN LED背光宽屏液晶显示器 |  |  |  |  | ACC E952SN LED背光宽屏液晶显示器 |  | 1 | 579
113 | 格力三匹悦雅空调 |  |  |  |  | 格力三匹悦雅空调 |  | 1 | 5700
114 | 展示柜 |  |  |  |  | 展示柜 |  | 1 | 2500
115 | 爱普生打印机 |  |  |  |  | 爱普生打印机 |  | 1 | 1150
116 | 摄像机 |  |  |  |  | 摄像机 |  | 1 | 3279
117 | 执法记录仪 |  |  |  |  | 执法记录仪 |  | 1 | 880
118 | 执法记录仪 |  |  |  |  | 执法记录仪 |  | 1 | 880
119 | 索尼录录音笔 |  |  |  |  | 索尼录录音笔 |  | 1 | 2998
120 | 格力大一匹品悦空调 |  |  |  |  | 格力大一匹品悦空调 |  | 1 | 2500
121 | 用友软件 |  |  |  |  | 用友软件 |  | 1 | 2952
122 | 别克牌SGM7247ATA |  |  |  |  | 别克牌SGM7247ATA |  | 1 | 235200
123 | 3.5吨内燃平衡重式叉车 |  |  |  |  | 3.5吨内燃平衡重式叉车 |  | 1 | 62500
124 | 大众汽车牌SVW71521BG（大众朗逸） |  |  |  |  | 大众汽车牌SVW71521BG（大众朗逸） |  | 1 | 119482.76
125 | 大众汽车牌SVW71521BG（大众朗逸） |  |  |  |  | 大众汽车牌SVW71521BG（大众朗逸） |  | 1 | 119482.76
126 | 别克牌SGM6522UAA4（（商务车） |  |  |  |  | 别克牌SGM6522UAA4（（商务车） |  | 1 | 351822.41
127 | 别克牌SGM7205EAA2（别克轿车） |  |  |  |  | 别克牌SGM7205EAA2（别克轿车） |  | 1 | 238748.28
128 | 广汽传祺GS8多用途小车 |  |  |  |  | 广汽传祺GS8多用途小车 |  | 1 | 170440.87
129 | 东风日产多用途乘用车 |  |  |  |  | 东风日产多用途乘用车 |  | 1 | 200609.74
小计 | 无需安装设备 | [7 empty] | 2504298.42
总计 | [8 empty] | 436460731.1243 | 61964135.98 | 108794963.3043
| 交付单位： |  |  |  |  | 负责人： |  |  | 接收单位： |  |  |  | 负责人：
| 盖章： |  | 年 月 日 | [5 empty] | 盖章： |  |  |  | 年 月 日

## 06待摊投资明细表
待摊投资明细表（1-6）
项目名称： |  |  | 单位：元
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额
1.勘察费 | 1040458.94 | 25.社会中介机构审计(查)费 | 193715.83
2.设计费 | 5548759.17 | 26.工程检测费 | 3390812.3
3.研究试验费 |  | 27.设备检验费 | 252638.6
4.环境影响评价费 | 2075882 | 28.负荷联合试车费 | 4201787.37
5.监理费 | 2466000 | 29.固定资产损失
6.土地征用及迁移补偿费 | 17280332.25 | 30.器材处理亏损
7.土地复垦及补偿费 |  | 31.设备盘亏及毁损
8.土地使用税 |  | 32.报废工程损失
9.耕地占用税 |  | 33.(贷款)项目评估费
10.车船税 | 3820 | 34.国外借款手续费及承诺费
11.印花税 | 349750.2 | 35.汇兑损益
12.临时设施费 | 1349314.23 | 36.坏账损失
13.文物保护费 |  | 37.借款利息 | 9937589.25
14.森林植被恢复费 |  | 38.减：存款利息收入
15.安全生产费 | 1559345.25 | 39.减：财政贴息资金
16.安全鉴定费 | 447621.55 | 40.企业债券发行费用
17.网络租赁费 |  | 41.经济合同仲裁费
18.系统运行维护监理费 |  | 42.诉讼费
19.项目建设管理费 | 25329161.49 | 43.律师代理费
20.代建管理费 |  | 44.航道维护费
21.工程保险费 | 97534.54 | 45.航标设施费
22.招投标费 |  | 46.航测费
23.合同公证费 |  | 47.其他待摊投资性质支出 | 142898773.77
24.可行性研究费 | 681100 | 合 计 | 219104396.74
1089104396.74